УТВЕРЖДАЮ:

«25» августа  2008г.

Директор МОУ СОШ № 121

_____________/Е.В. Прямичкина/

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 121» г. Перми

на 2008 - 2011 годы

«Оптимизация образовательного процесса в новых социально-экономических условиях»

ПРИНЯТА

решением Педагогического Совета МОУ СОШ № 121

от    «25» августа  2008г.

Протокол № 4

CОДЕРЖАНИЕ

1. Концепция Программы развития……………………………………….стр 3

2. Проблемно-информационный анализ состояния школы……………...стр 5

3. Цель и задачи Программы развития…………………………………….стр 7

4. Этапы перехода школы к обновлённому состоянию…………………..стр 8

5. План мероприятий по реализации программы развития………………стр 13

I. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ «СОШ № 121»

Миссия школы состоит в обучении и воспитании «человека завтрашнего дня». Детям, которые сегодня учатся в школе, предстоит жить и работать завтра. Именно от них целиком и полностью зависит то, какой будет наша жизнь, наша страна.  В последние годы Россия активно интегрируется в мировое сообщество, оказывая все большее воздействие на него и испытывая на себе его влияние. Этот процесс со временем будет нарастать. Следовательно, миссией школы в современном обществе является подготовка человека, по своим качествам, знаниям, умениям и навыкам востребованного в современном мире. Человек завтрашнего дня должен быть устремлён в будущее, должен уметь это будущее строить. Анализ показывает, что у выпускников школ недостаточно сформированы  качества личности, необходимые для жизни и деятельности в условиях рынка. Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения, сформировать экономическое мышление и качества личности, ее социализации.

Одним из направлений национальной образовательной политики в системе общего образования в условиях модернизации является создание условий для повышения качества образования. Это во многом зависит и  от качества профессиональной подготовки, и от того какие образовательные технологии, принципы образовательного процесса использует педагог.

Новая школа для нас – это образовательная среда, формирующая личность каждого выпускника с учётом новых социально-экономических условий, свободно владеющего современными информационными технологиями,  способного быстро адаптироваться к жизни в обществе, осуществить осознанный выбор и в дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы.

В ходе изучения отношения к образовательному процессу субъектов обучения выяснилось:

1. Педагоги ожидают:

- создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности;

- улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;

- создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.

2. Обучающиеся хотят, чтобы в школе:

- было интересно учиться;

- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации.

3. Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила:

- возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) образования;

- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования;

- интересный досуг детей;

- сохранение и укрепление здоровья детей.

Реализация разработанной Программы развития и призвана в конечном итоге привести к созданию образа такой школы.

## II. ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ

| Направление деятельности | Выявленные проблемы | Способы решения |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение доступности качественного образования, организация учебно-воспитательного процесса | - 4% учащихся испытывают трудности в освоении программ на уровне образовательного стандарта. - Наличие детей, находящихся в СОП, из неблагополучных семей (около 15%). - Низкие показатели по результатам ЕГЭ - Тенденция уменьшения количества детей в школе - Теряется интерес к изучению «трудных» предметов. - Недостаточное развитие интереса школьников к учебе - Слабая практико-ориентированная направленность знаний. - Необъективная оценка родителями возможностей и способностей своих детей. - Недостаточная информированность родительской общественности микрорайона о направлениях работы школы | - Оценивание результатов обучения не только на основе анализа знаний, умений и навыков, но и по совокупности компетенций и личностных качеств, приобретенных школьниками. - Развитие познавательного интереса учащихся на основе различных форм работы. - Разработка программ элективных курсов предпрофильной подготовки, направленных на повышение интереса к предмету. - Системная работа с резервом хорошистов и отличников - Создание школьного сайта - Разработка системы профессиональной ориентации школьников |
| Использование современных образовательных технологий | - Преобладание традиционных форм и методов организации образовательного процесса - Недостаточное применение педагогами разнообразных видов современных образовательных технологий, позволяющих реализовать идеи компетентностного подхода, развивать учебно-познавательную мотивацию - Неготовность части учителей работать в современных условиях модернизации. - Новые требования к подготовке обучающихся приводят к необходимости постоянного обновления дидактических материалов (направленных на подготовку к ЕГЭ, к экзамену в 9 классе в новой форме, материалов, предполагающих компетентностный подход в обучении и т.д.) | - Повышение квалификации учителей, ИКТ-грамотности. - Внедрение современных образовательных технологий. - Мотивация на разработку индивидуальных творческих проектов, программ. - Оптимизация системы (создание в МО банков) дидактического обеспечения образовательного процесса. |
| Воспитательная работа | - 10 % учащихся, состоящих на учёте ОДН, ВШУ по причине деструктивного поведения - Недостаточное количество кружков для учащихся 2-3 ступеней обучения - Низкий уровень владения воспитательными технологиями, включающими школьников в социальную практику и общественно-значимую деятельность - Незаинтересованность родителей школьной жизнью учащихся. - Отсутствие психологического сопровождения воспитательного процесса и психологической диагностики асоциальных отклонений | - Разработка системы профилактической работы с учащимися - Повышение уровня психологической и педагогической компетенции всех участников воспитательного процесса в вопросах профилактики - Активное вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность. - Усиление интеграции работы школы и УДОД района - Поиск новых подходов к работе с родителями. |
| Сохранение физического и психического здоровья. Безопасность участников образовательного процесса | - Отсутствие вредных привычек не является нормой жизни для всех учащихся школы - Не уделяется внимание на уроке здоровьесберегающим технологиям - Увеличение количества учащихся, задержанных ПДН за употребление спиртных напитков | - Внедрение системы первичной профилактики - Поддержание безопасной и здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении через осуществление системы мероприятий по обеспечению безопасности здания, помещений, образовательного процесса. - Привлечение максимально возможного количества обучающихся к занятиям в спортивных секциях. - Внедрение здоровьесберегающих технологий. |
| Управление школой | - Недостаточная трансляция передового опыта работы школы - Резкое увеличение количества справок, анализов, отчетов в связи с необходимостью проведения мониторинга качества образовательного процесса | - Расширение использования электронных носителей в управлении школой; перевод всего архива учёта информации в электронную форму. - Установка локальной сети. - Формирование имиджа школы |
| Развитие материально-технической базы | - Физически и морально устаревшая материально-техническая база школы - Наличие нарушений по предписаниям РПН, ГПН | - Планомерное обновление школьной МТБ. - Привлечение внебюджетных финансовых средств |

Таким образом, выделим четыре блока проблем:

- первый блок связан с личным ростом учителя, повышением профессионализма;

- второй блок – с личным ростом учащихся;

- третий блок проблем – сохранение и укрепление здоровья учащихся;

- четвертый блок – работа с родителями.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Цель: создание условий повышения качества образования путём оптимизации образовательного процесса в новых социально-экономических условиях

| Направления программы | Задачи | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| Содержание образовательного процесса | 1. Поэтапный переход на БУП-2004 2. Формирование учебно-познавательной мотивации - Развитие ОУУН - Реализация компетентностного подхода в обучении 3. Организация предпрофильной подготовки 4. Совершенствование работы с одарёнными детьми | 1. Осуществлён переход на БУП-2004 2. В школе используется опробованная тестовая система рубежного контроля знаний, развития ОУУН, ключевых компетенций обучающихся. 3. У большинства учащихся развита внутренняя мотивация к процессу обучения 4. Реализуется система предпрофильной подготовки учащихся, создан банк элективных курсов 5. Системно ведётся работа с резервом хорошистов и отличников |
| Организация воспитательного процесса | 1. Систематизация работы по профилактике учащихся «группы риска» социально опасного положения 2. Внедрение проектной деятельности 3. Формирование культуры здорового образа жизни 4. Активизация работы с родителями | 1. Создано единое профилактическое пространство 2. В системе реализуется первичная и коррекционная профилактическая работа с учащимися 3. Учащиеся активно участвуют в социальных проектах 4. Широко используются ресурсы УДОД по вовлечению учащихся в различные формы дополнительного образования 5. Реализуется программа ЗОЖ 6. Создан и функционирует школьный сайт 7. Более 50% родителей – участники образовательного процесса |
| Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса | 1. Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ. 2. Освоение и внедрение современных педагогических технологий 3. Разработка портфолио учителя | 1. Педагоги школы теоретически и практически подготовлены к использованию ИКТ в собственной педагогической деятельности и образовательном процессе, активизированы к профессиональному саморазвитию. 2. Опыт учителей транслируется на районном и городском уровнях 3. На уроках используются СПТ и здоровьесберегающие технологии 4. Ежегодно проводятся школьные НПК учителей 5. У каждого учителя имеется портфолио |
| Развитие материально-технической базы школы | 1. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в школе. 2. Обновление МТБ | 1. Отсутствие предписаний РПН, ГПН 2. Обновлена МТБ школы 3. Разработаны паспорта учебных (специализированных) кабинетов |
| Управление образовательным процессом | 1. Повышение эффективности управления через обеспечение открытого взаимодействия в управлении школой всех субъектов образовательного процесса. 2. Автоматизация учёта и хранения школьной информации | 1. Активизирована работа Управляющего совета школы 2. Функционирует Совет учащихся школы 3. Настроена локальная сеть школы 4. Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех направлений учебно–воспитательного процесса в соответствии с Программой развития школы. |

## IV. ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ К ОБНОВЛЕННОМУ СОСТОЯНИЮ

- Первый этап (2008-2009 уч.г.) Аналитико-диагностический.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка Программы развития школы и её утверждение

Способы достижения цели:

  - Изучение потребностей учащихся и их родителей, образовательной и воспитательной среды школы.

  - Мониторинг качества образовательного процесса в школе с целью выявления проблем и потребностей учащихся, родителей, преподавателей.

  - Разработка Программы развития школы

  - Изучение базисного учебного плана 2004г.

  - Включение в проектную деятельность.

  - Повышение ИКТ-грамотности учителей

  - Разработка проекта профилактической работы с учащимися

  - Поиск путей совместной работы с родителями

Ожидаемый полезный результат:

- Поэтапный план перехода на БУП-2004г.

- Утверждение Программы развития школы.

- Система профилактической работы

- Технология развития ОУУН на основе диагностики

- Активизация взаимодействия с родителями

- Программа ЗОЖ на 1 ступени

- Функционирование школьного сайта

- Разработка паспорта специализированных учебных кабинетов

- Второй этап (2009-20010 уч.г.) Внедренческий

Цель: реализация Программы развития школы.

Способы достижения цели:

- Внедрение БУП-2004г..

- Широкое использование информационно-коммуникационных технологий в образовательно-воспитательном пространстве.

- Совершенствование материально-технической базы

- Выстраивание профилактической среды в образовательном процессе

- Поиск путей создания ситуации успеха для хорошистов и отличников

- Разработка и реализация социальных проектов

- Освоение способов и приемов, формирующих учебно-познавательную мотивацию учащихся, развивающих ключевые компетенции

- Создание условий для повышения результативности итоговой аттестации выпускников 9,11 классов

- Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в ОУ

- Создание условий для  достижения членами педагогического коллектива необходимой профессиональной компетентности для эффективного внедрения в практику современных технологий, способствующих  достижению запланированных образовательных результатов

. Ожидаемый полезный результат:

1. Образовательная программа школы.

2. Обновление МТБ школы.

3. Активизация работы по трансляции передового опыта учителей школы

4. Приведение школы в нормативное состояние

5. Сформированность имиджа школы

6. Реализация программы ЗОЖ на 1 ступени

7. Внедрение новых образовательных и воспитательных технологий.

8. Банк работ рубежного контроля знаний, диагностики развития ОУУН и ключевых компетенций  обучающихся.

9. Настройка локальной сети школы

10. Повышение результатов ЕГЭ

11.Реализия социальных проектов

12. Работа с резервом хорошистов и отличников

13. Разработка системы предпрофильной подготовки учащихся

- Третий этап (20010 – 2011 уч.г). Этап промежуточного контроля и коррекции

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации Программы

Способы достижения цели:

- Создание системы контроля реализации Программы.

- Формирование портфолио учителя

- Анализ полученных результатов.

- Создание специальной службы для сбора информации и обеспечения информированности всех участников образовательного процесса.

- Создание банка данных по результатам реализации программы.

Ожидаемый полезный результат:

1. Создание единого информационного банка данных.

2. Распространение положительного опыта на всех ступенях обучения.

3. Внесение изменений в Программу развития и проекты на основе результатов промежуточного контроля.

4. Функционирует Совет учащихся школы

5. Формирование портфолио каждым учителем

- Четвертый этап (2011 г.). Этап полной реализации

Цель: подведение итогов реализации Программы развития школы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития школы

Способы достижения цели:

- Проведение экспертизы реализации Программы.

- Подведение итогов по результатам реализации Программы.

- Обобщение и распространение передового педагогического опыта.

- Тиражирование положительного опыта организации образовательного процесса.

- Итоговая презентация реализации Программы.

Ожидаемый полезный результат:

1. Создание оптимальной образовательной среды с широким применением новых технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации, содержании образовательного процесса, характере результатов обучения.

2. Издание сборника методических рекомендаций и материалов.

3. Разработка нового стратегического плана развития образовательного учреждения

V. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Направление работы | Задачи | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| Содержание образовательного процесса | 1. Поэтапный переход на БУП-2004 | 1. Изучение и обсуждение БУП-2004 | 1. Переход на БУП-2004: 1,5,6,7,9-х классов 2. Разработка образовательной программы школы | 1. Переход на БУП-2004: 2,3.4,8,10,11 классов |
|  | 2. Формирование учебно-познавательной мотивации - Развитие ОУУН - Реализация компетентностного подхода в обучении | 1. Диагностические замеры ОУУН 2. Педагогический совет «Технология развития ОУУН» | 1. Диагностика сформированности учебной мотивации 2. Педагогический совет «Компетентностный подход в образовательном процессе» 3. Обучающий семинар «Пути развития учебной мотивации» | 1. Диагностик развития ключевых компетенций учащихся 2. Создание банка работ для диагностики развития ОУУН, ключевых компетенций |
|  | 3. Организация предпрофильной подготовки | 1. КПК учителей по профильному обучению и предпрофильной подготовке 2. Конкурс программно-методического обеспечения предпрофильной подготовки 3. Разработка НПБ предпрофильной подготовки | 1. Создание базы программ предпрофильного обучения | 1. Введение предпрофильной подготовки в 8,9 классах |
|  | 4. Совершенствование работы с одарёнными детьми | 1. Подготовка учащихся к интеллектуальным конкурсам | 1. Мониторинг работы с резервом хорошистов и отличников | 1. Организация работы НОУ |
| Организация воспитательного процесса | 1. Систематизация работы по профилактике учащихся «группы риска» социально опасного положения | 1. Корректировка НПБ профилактической работы в соответствии с отраслевой моделью ранней профилактики СОП 2. ШМО классных руководителей «работа по ранней профилактике группы риска СОП» 3. Проведение районного семинара «Пути профилактики группы риска СОП» | 1. Разработка Положения по профилактической работе с учащимися 2. Обучающий семинар «Выстраивание профилактической среды в ОП» | 1. Системная работа с УДОД района по дополнительному образованию учащихся ВШУ, СОП |
|  | 2. Внедрение проектной деятельности | 1. Участие в городском и краевом проектах | 1. Обучающие семинары «Социальное проектирование», «Проектная деятельность на уроке» 2..Разработка и реализация социальных проектов классов | 1. Работа по реализации мини-проектов на уроке и во внеурочное время |
|  | 3. Формирование культуры здорового образа жизни | 1. Разработка программы ЗОЖ на 1 ступени 2. Родительское собрание «Профилактика вредных привычек» | 1. Педагогический совет «Условия здоровьесберегающего обучения» 2. Родительское собрание «Взаимодействие семьи и школы по развитию ЗОЖ» | 1. Мониторинг здоровья школьников |
|  | 4. Активизация работы с родителями | 1. Осуществление регистрации родителей на собраниях 2. Родительское собрание «Пути взаимодействия семьи и школы» 3. ШМО «Формы работы классного руководителя с родителями» | 1. Организация и проведение родительского всеобуча для родителей учащихся ВШУ, СОП | 1. Систематизация работы с родителями по совместной деятельности |
| Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса | 1. Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ. | 1. КПК учителей по освоению ИКТ | 1. Открытые уроки с применением ММК в рамках ШМО | 1. Проведение открытого урока на РМО с использованием ИКТ |
|  | 2. Освоение и внедрение современных педагогических технологий | 1. Педсовет «Рефлексия педагогической деятельности как механизм повышения профессиональной компетенции» 2. Проведение НПК учителей | 1. Проведение мастер-класса для учителей района по методу творческого обучения учащихся начальной школы на уроках труда 2. Проведение открытого классного часа в 11А для классных руководителей района (групповая работа) 3. Мониторинг применения учителями СПТ | 1. Обобщение опыта работы учителей школы по реализации СПТ |
|  | 3. Разработка портфолио учителя | 1. Подготовка электронной формы портфолио учителей | 1. Формирование учителями школы личного портфолио | 1. Публикация опыта работы учителей |
| Развитие материально-технической базы школы | 1. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в школе. | 1. Устранение предписаний РПН, ГПН 2. Разработка паспорта учебного кабинета 3. Лицензирование медицинского кабинета школы | 1. Установка тревожной кнопки 2. Разработка пожарной декларации 3. Аттестация рабочих мест | 1. Получение лицензии |
|  | 2. Обновление МТБ | 1. Приобретение ростовой мебели, медицинского оборудования 2. Закупка учебников 3. Обновление оборудования для спортивного зала и школьной производственной мастерской | 1. Обновление оборудования кабинета обслуживающего труда | 1. Обновление оборудования кабинета информатики |
| Управление образовательным процессом | 1. Повышение эффективности управления через обеспечение открытого взаимодействия в управлении школой всех субъектов образовательного процесса. | 1. Изучение отношения учащихся, родителей и учителей к школе 2. Создание школьного сайта 3. Публикация на сайте школы Публичного доклада директора | 1. Формирование имиджа школы 2. Разработка карты персонального контроля учителя 3. Привлечение Управляющего совета к обсуждению стимулирования работы педагогов | 1. Организация работы Совета учащихся школы 2. Разработка системы контроля реализации Программы развития 3. Проведение экспертизы реализации Программы развития членами Управляющего совета |
|  | 2. Автоматизация учёта и хранения школьной информации |  | 1. Установка локальной связи 2. Создание единого информационного банка данных | 1. Разработка Положения по учёту и хранению школьной информации |